## 里程碑规划
里程碑计划
工作目标 | 所处阶段 | 工作项 | 工作内容 | 所需周期 | 所需资源 | 备注
游戏化产品建设 | 第一阶段 | 游戏产品建设 | 1、将电子壁球项目（VC游戏盒子）继续规划开发，完成用户体验闭环（从扫码、下单/核单、成绩采集、数据上报、排行榜呈现）； | 3~4周 | 后端工程师、游戏工程师、动效设计师
|  |  | 2、将电子攀岩项目实现自主开发，基于原有玩法模式完成功能实现；打通用户体验闭环（如上一致）； | 4~6周
|  | 硬件技术掌握 | 1、掌握Kinect体感互动技术和雷达互动技术，可基于这两种技术实现场所任意区域的游戏产品落地； | 4~6周 | 后端工程师、硬件集成工程师、游戏工程师
|  |  | 2、掌握一卡通系统及掌静脉、二维码采集识别技术，在此技术上探索更好的身份识别机制。 | 3~4周
| 第二阶段 | 重构游戏产品 | 1、在游戏产品完全掌握的基础上，根据用户体验和反馈，对游戏自身玩法内容进行改版升级； | 1.5~2个月 | 游戏工程师
|  | 升级产品体验 | 2、升级游戏产品用户体验模式，增加和替换更符合游戏化体验过程的终端设备和系统功能； | 1.5~2个月 | 硬件集成工程师
| 第三阶段 | 游戏产品输出 | 1、逐渐提高团队游戏开发的能力，具备更多游戏化产品的建设和落地 | 1.5~2个月 | 游戏工程师
|  | 产品数据整合 | 2、提高VC云平台数据整合能力，满足更多的智能硬件、体验产品的数据接入； | 1个月 | 后台工程师
合伙人平台产品建设 | 第一阶段 | 合伙人平台研发 | 1、完成合伙人平台公众号端、后台端的功能研发工作； | 4周 | 后台工程师、前端工程师
|  | 上线运营 | 随着合伙人平台的上线运营，配合运营推广增加一些营销类的功能开发； | 2~4周
| 第二阶段 | 合伙人2.0版本 | 深化合伙人平台业务需求，完善升级1.0版本；

## 组织架构规划
部门架构
序号 | 组织架构 | 岗位定义 | 所需人数 | 到岗时间 | 备注
1 | 设计组 | UI设计师 | 1 | 储备岗位 | 内部现有市场部同事参与设计
2 |  | UE、动效设计师 | 1
3 | 研发组 | 后台研发工程师 | 1 | 启动招聘
4 |  | 前端H5研发工程师 | 1 | 启动招聘 | 前期投入到合伙人平台开发
5 |  | IOS研发工程师 | 1 | 储备岗位
6 |  | Android研发工程师 | 1 | 储备岗位
7 |  | 硬件集成工程师 | 1 | 启动招聘 | 前期投入到游戏开发、硬件整合
8 | 游戏组 | 游戏策划 | 1 | 储备岗位
9 |  | 游戏开发工程师 | 1 | 启动招聘 | 前期投入到游戏开发
10 | 测试组 | 测试工程师 | 1 | 储备岗位